## P Fortalecimiento funcionamient
Plan Fortalecimiento del Funcionamiento del Concejo Municipal
Componentes | Proceso | Sub componentes | Pregunta | T | N | Código | Acciones viables de ejecutar | Acciones | Tareas | Meta |  | Unidad y persona responsable | Otros actores gubernamentales involucrados | Actores sociales involucrados | Plazo | Período de medición | Medios de Verificación | Seguimiento N° 1 |  |  |  | Seguimiento N° 2 |  |  |  | Seguimiento N° 3
[10 empty] | Ambición | Cuantificación
[10 empty] | Meta a cumplir en el plazo establecido (problema resuelto de acuerdo a las condiciones de la acción) | Indicar la cantidad de la meta a cumplir de acuerdo al plazo | Identificar la unidad y persona responsable de ejecutar la acción. Registrar datos de contacto de la persona responsable: Teléfono, correo, dirección, etc. | Indicar otros entes gubernamentales involucrados en la ejecución de la actividad (dentro y fuera del concejo municipal) | Indicar los actores sociales requeridos y necesarios para el diseño, ejecución o evaluación de la acción | Identificar el período de tiempo en que se espera ejecutar la acción | Identificar periodicidad de la medición | Medios probatorios de los avances en la ejecución de la acción | Indicador de avance en la ejecución de las acciones | Avance del indicador a la fecha | % de avance | Explicación del avance | Indicador de avance en la ejecución de las acciones | Avance del indicador a la fecha (acumulado) | % de avance | Explicación del avance | Indicador de avance en la ejecución de las acciones | Avance del indicador a la fecha (acumulado) | % de avance | Explicación del avance
Concejo Municipal | Funciomiento del Concejo Municipal | Concejo Municipal | pregunta 1 | F | 1 | F-1 |  | Contar con un Plan Estratégico Institucional (PEI) que contemple las políticas, objetivos y metas institucionales, durante el período de gestión, cónsonas con el plan de desarrollo municipal y con sus competencias de controlar, legislar, representar a los ciudadanos, rendir cuentas y promover su participación. | * Formar a los funcionarios para la elaboración del PEI. * Designar funcionario responsable. * Incluir políticas, objetivos y metas institucionales claras y especificas con sus competencias de controlar, legislar, respresentar a los ciudadanos, rendir cuentas y promover su participación. | PEI con las características descritas en la acción | 1 | [5 empty] | (1) Plan Estratégico institucional (PEI) | N° de procesos formativos programados. |  |  |  | N° de procesos formativos programados. |  |  |  | N° de procesos formativos programados.
[18 empty] | N° de procesos formativos realizados. |  |  |  | N° de procesos formativos realizados. |  |  |  | N° de procesos formativos realizados.
[18 empty] | N° de participantes por sexo de los procesos formativos |  |  |  | N° de participantes por sexo de los procesos formativos |  |  |  | N° de participantes por sexo de los procesos formativos
[18 empty] | % de avance del PEI |  | 0% |  | % de avance del PEI |  | 0% |  | % de avance del PEI |  | 0%
Concejo Municipal |  | Concejo Municipal | pregunta 2 | F | 2 | F-2 |  | Elaborar el Plan Operativo Anual, que contemple los objetivos, metas, proyectos y acciones anuales a los fines de la concreción de los planes estratégicos. | * Formar a los funcionarios para la elaboración del POA. * Incluir metas claras y especificas, relacionadas con los objetivos de actividad. *Cada meta debe estar asociada a los productos necesarios. En Transparencia Venezuela contamos con diversos contenidos relacionados en temas de Formulación de Presupuesto, por lo que ofrecemos nuestro apoyo para los programas de capacitación que decidan incorporar en su concejo municipal. Adicionalmente estamos trabajando en una plataforma para capacitación online, que estaremos promocionando en los próximos meses. | POA con las características descritas en la acción | 1 | [5 empty] | (1) Plan Operativo Anual (POA) que contemple los objetivos, metas, proyectos y acciones anuales a los fines de la concreción de los planes estratégicos. | N° de procesos formativos programados. |  |  |  | N° de procesos formativos programados. |  |  |  | N° de procesos formativos programados.
[18 empty] | N° de procesos formativos realizados. |  |  |  | N° de procesos formativos realizados. |  |  |  | N° de procesos formativos realizados.
[18 empty] | N° de participantes de los procesos formativos discriminados por sexo. |  |  |  | N° de participantes de los procesos formativos discriminados por sexo. |  |  |  | N° de participantes de los procesos formativos discriminados por sexo.
[18 empty] | % de avance del POA con las características descritas en la acción |  | 0% |  | % de avance del POA con las características descritas en la acción |  | 0% |  | % de avance del POA con las características descritas en la acción |  | 0%
Concejo Municipal |  | Concejo Municipal | pregunta 3 | F | 3 | F-3 |  | Contar con una norma interna documentada para el funcionamiento del Concejo Municipal, que contemple regular el orden de las sesiones parlamentarias, los mecanismos para aprobar acuerdos y autorizaciones, el procedimiento para sancionar ordenanzas, las investigaciones y el proceso de elección y distribución de cada una de las comisiones que forman el Concejo Municipal. | * Incorporar en la normativa interna (reglamento interno, reglameto interior y de debates o instrumento similar) estos aspectos descritos. | Norma interna con las características descritas en la acción | 1 | [5 empty] | (1) Normativa, ordenanza o Reglamento que regule el funcionamiento del Concejo Municipal. En algunos concejos puede estar en tres normas: Ordenanza de Estructura y Funcionamiento del Concejo Municipal, Reglamento Interior y de Debate del Concejo Municipal y la Ordenanza de Instrumentos Jurídicos Municipales. | % de avance de la norma interna con las características descritas en la acción |  | 0% |  | % de avance de la norma interna con las características descritas en la acción |  | 0% |  | % de avance de la norma interna con las características descritas en la acción |  | 0%
Concejo Municipal |  |  | pregunta 4 | F | 4 | F-4 |  | Contar con un registro consolidado de las actividades desempeñadas por el Concejo Municipal o en su defecto, informes de gestión y ejecución del presupuesto del Concejo Municipal que contemple: actividades relacionadas con los proyectos establecidos en el plan operativo anual, actividades relacionadas con las competencias de controlar, legislar, representar a los ciudadanos, rendir cuentas y promover su participación y actividades que sean medidas con indicadores de gestión. | Llevar el registro de las actividades desempeñadas por el Concejo Municipal relacionadas con sus competencias. | Registro consolidado de actividades con las características descritas en la acción | 1 | [5 empty] | (1) Registro de actividades ejecutadas o Informes de gestión y de ejecución del presupuesto. (2) POA. | % de avance del registro consolidado de actividades con las características descritas en la acción |  | 0% |  | % de avance del registro consolidado de actividades con las características descritas en la acción |  | 0% |  | % de avance del registro consolidado de actividades con las características descritas en la acción |  | 0%
Concejo Municipal |  | Concejo Municipal | pregunta 6 | F | 5 | F-5 |  | Elaborar informes trimestrales de ejecución de presupuesto y del POA y remitir a la unidad de Planificación y Presupuesto para su consolidación. | * Llevar el registro de la información necesaria para la elaboración de los informes trimestrales * Designar funciorario responsable de su remisión | N° de informes a elaborar | [6 empty] | (1) Informes trimestrales de ejecución de presupuesto y POA. (2) Correo o carta del envío del informe a la unidad de planificación y presupuesto del Concejo Municipal. | N° de informes elaborados. |  | #DIV/0! |  | N° de informes elaborados. |  | #DIV/0! |  | N° de informes elaborados. |  | #DIV/0!
[18 empty] | N° de informes remitidos. |  |  |  | N° de informes remitidos. |  |  |  | N° de informes remitidos.
Concejo Municipal |  | Concejo Municipal | pregunta 7 | F | 6 | F-6 |  | Elaborar un informe anual de rendición de cuentas de su gestión legislativa y política, el cual debe contener la ejecución presupuestaria, el logro de metas y otros indicadores de desempeño no financiero e incorporar la buena práctica de remitirlo al CLPP u Organizaciones registradas en el Municipio. | Llevar el registro de las actividades desempeñadas por el Concejo Municipal relacionadas con sus competencias para la elaboración del informe anual de rendición de cuentas | Informe anual de rendición de cuentas con las características descritas en la acción | 1 | [5 empty] | (1) Informe Anual del Concejo Municipal. (2) pruebas de su defusión a traves de correos, web, redes sociales, actas de asambleas, etc. | % de avance del informe anual de rendición de cuentas con las características descritas en la acción |  | 0% |  | % de avance del informe anual de rendición de cuentas con las características descritas en la acción |  | 0% |  | % de avance del informe anual de rendición de cuentas con las características descritas en la acción |  | 0%
[18 empty] | N° Actividades de divulgación |  |  |  | N° Actividades de divulgación |  |  |  | N° Actividades de divulgación
Concejo Municipal |  | Concejo Municipal | pregunta 15 | F | 7 | F-7 |  | Realizar Asambleas de Ciudadanos o Cabildos Abiertos conservando el objetivo de los mismos dentro de sus competencias, llevando un registro sistemático de las opiniones o solicitudes de los ciudadanos, a fin de tomarlas en consideración para la creación o reforma de ordenanzas y para realizar solicitudes de políticas públicas ante el concejo municipal | Incorporar en la normativa interna (reglamento interno, reglameto interior y de debates o instrumento similar) regulación de las asambleas de ciudadanos o cabildos abiertos en cuanto a: a) la forma de participación ciudadana en la creación o reforma de las ordenazas así como en las políticas públicas b) el registro de las opiniones y solicitudes de los ciudadanos | Norma interna con las características descitas en la acción | 1 | [5 empty] | (1) Expediente de una ordenanza discutida recientemente con la comunidad, ver actas de asambleas. (2) Ordenanza aprobada o proyecto de ordenanza a la fecha. | % de avance de la norma interna con las características descitas en la acción |  | 0% |  | % de avance de la norma interna con las características descitas en la acción |  | 0% |  | % de avance de la norma interna con las características descitas en la acción |  | 0%
[10 empty] | N° de asambleas realizadas de acuerdo a la norma aprobada | [7 empty] | N° de asambleas realizadas de acuerdo a la norma aprobada |  |  |  | N° de asambleas realizadas de acuerdo a la norma aprobada |  |  |  | N° de asambleas realizadas de acuerdo a la norma aprobada
Concejo Municipal |  | Concejo Municipal | pregunta 16 | F | 8 | F-8 |  | Regular la forma de participación del ciudadano en el proceso legislativo de acuerdo a lo establecido en las leyes; mediante el establecimiento de un procedimiento, práctica o metodología que permita registrar las iniciativas y las observaciones a los proyectos de ordenanza así como su respuesta | Incorporar en la normativa interna (reglamento interno, reglameto interior y de debates o instrumento similar): a) la forma de participación ciudadana en las iniciativas legislativas b) la forma de participación ciudadana en el procedimiento de consulta pública c) la respuesta que da el concejo municipal a las iniciativas y observaciones a los proyectos | Norma interna con las características descitas en la acción | 1 | [5 empty] | (1) Ordenanza, decreto, norma, procedimiento o metodología establecida que regule la participación ciudadana en los procesos legislativos. | % de avance de la norma interna con las características descitas en la acción |  | 0% |  | % de avance de la norma interna con las características descitas en la acción |  | 0% |  | % de avance de la norma interna con las características descitas en la acción |  | 0%
[18 empty] | N° de ordenzas aprobadas de acuerdo a la norma aprobada |  |  |  | N° de ordenzas aprobadas de acuerdo a la norma aprobada |  |  |  | N° de ordenzas aprobadas de acuerdo a la norma aprobada
Concejo Municipal |  | Concejo Municipal | pregunta 17 | F | 9 | F-9 |  | Contar con un reglamento o normativa interna que regule la participación ciudadana en las sesiones ordinarias de acuerdo a lo establecido en las leyes; que regule los requisitos y el procedimiento de asistencia y participación de los ciudadanos y el derecho de palabra de los mismos. | Incorporar en la normativa interna (reglamento interno, reglameto interior y de debates o instrumento similar): a) los requisitos y el procedimiento de asistencia b) la forma de participación ciudadana en las sesiones del concejo c) el registro de su derecho de palabra | Norma interna con las características descitas en la acción | 1 | [5 empty] | (1) Reglamento de debate o sustituto. | % de avance de la norma interna |  | 0% |  | % de avance de la norma interna |  | 0% |  | % de avance de la norma interna |  | 0%
[18 empty] | N° de sesiones con participación ciudadana de acuerdo a la norma aprobada |  |  |  | N° de sesiones con participación ciudadana de acuerdo a la norma aprobada |  |  |  | N° de sesiones con participación ciudadana de acuerdo a la norma aprobada
Concejo Municipal |  | Concejo Municipal | preguntas 18 a 22 | F | 10 | F-10 |  | Debe estar disponible para el ciudadano en formatos editables y transferibles al máximo nivel de desagregación posible: todas las ordenanzas municipales (derogadas, reformadas y vigentes), todas las observaciones realizadas por los distintos órganos del poder público y los ciudadanos a los proyectos de ordenanza, todas las solicitudes de información realizadas a los distintos órganos municipales, en ejercicio del control político, las modificaciones presupuestarias y observaciones hechas al proyecto de presupuesto anual, hasta partidas sub-específicas, su ejecución,presupuestaria y financiera trimestralmente al máximo nivel de desagregación hasta partidas sub-específicas. | * Contar con bases de datos en formatos editables como Excel de: * todas las ordenanzas municipales (derogadas, reformadas y vigentes) * todas las observaciones realizadas por los distintos órganos del poder público y los ciudadanos a los proyectos de ordenanza * todas las solicitudes de información realizadas a los distintos órganos municipales, en ejercicio del control político * las modificaciones presupuestarias y observaciones hechas al proyecto de presupuesto anual, hasta partidas sub-específicas, * su ejecución presupuestaria y financiera trimestralmente al máximo nivel de desagregación hasta partidas sub-específicas. * Incluirlos en la web del concejo municipal * En caso de no contar con una web, deben tenerlos disponibles en la Oficina de Atención al Ciudadano para transferilos en un dispositivo de almacenamiento portátil como un pen drive que lo lleve el ciudadano. * Otra opción es compartiralas a traves google Drive o Dropbox | Base de datos disponible | 1 | [5 empty] | (1) Que en la página web o en la OAC exista para el ciudadanotodas las ordenanzas municipales (derogadas, reformadas y vigentes), todas las observaciones realizadas por los distintos órganos del poder público y los ciudadanos a los proyectos de ordenanza, todas las solicitudes de información realizadas a los distintos órganos municipales, en ejercicio del control político, las modificaciones presupuestarias y observaciones hechas al proyecto de presupuesto anual, hasta partidas sub-específicas, su ejecución presupuestaria y financiera trimestralmente al máximo nivel de desagregación hasta partidas sub-específicas, en formatos editables (hojas de cálculo o bases de datos) y transferibles. | % de avance de la base de datos |  | 0% |  | % de avance de la base de datos |  | 0% |  | % de avance de la base de datos |  | 0%

## Plan transversal
Plan Transversal para todo el Concejo Municipal
Componentes | Elementos Transversales |  | Sub componentes | Pregunta | T | N | Código | Acciones viables de ejecutar | Acciones | Meta |  | Unidad y persona responsable | Otros actores gubernamentales involucrados | Actores sociales involucrados | Plazo | Período de medición | Medios de Verificación | Seguimiento N° 1 |  |  |  | Seguimiento N° 2 |  |  |  | Seguimiento N° 3
[10 empty] | Ambición | Cuantificación
[10 empty] | Meta a cumplir en el plazo establecido (problema resuelto de acuerdo a las condiciones de la acción) | Indicar la cantidad de la meta a cumplir de acuerdo al plazo | Identificar la unidad y persona responsable de ejecutar la acción. Registrar datos de contacto de la persona responsable: Teléfono, correo, dirección, etc. | Indicar otros entes gubernamentales involucrados en la ejecución de la actividad (dentro y fuera del concejo municipal) | Indicar los actores sociales requeridos y necesarios para el diseño, ejecución o evaluación de la acción | Identificar el período de tiempo en que se espera ejecutar la acción | Identificar periodicidad de la medición | Medios probatorios de los avances en la ejecución de la acción | Indicador de avance en la ejecución de las acciones | Avance del indicador a la fecha | % de avance | Explicación del avance | Indicador de avance en la ejecución de las acciones | Avance del indicador a la fecha (acumulado) | % de avance | Explicación del avance | Indicador de avance en la ejecución de las acciones | Avance del indicador a la fecha (acumulado) | % de avance | Explicación del avance
Lucha contra la corrupción | Lucha contra la corrupción | Procedimientos y Normas | Procedimientos y Normas | pregunta 3 | G | 1 | G-1 |  | Contar con manuales, instructivos o flujogramas que soporten los procedimientos realizados en cada dependencia. Esta información debe: ser conocida por todos los involucrados, definir los responsables de cada actividad y estar actualizada en un periodo menor de dos (2) años para asegurar la vigencia de los protocolos. | N° de manuales, instructivos o flujogramas a desarrollar. | [5 empty] | Semestral | Manuales, instructivos o flujogramas | N° de manuales, instructivos o flujogramas desarrollados. |  | #DIV/0! |  | N° de manuales, instructivos o flujogramas desarrollados. |  | #DIV/0! |  | N° de manuales, instructivos o flujogramas desarrollados. |  | #DIV/0!
Lucha contra la corrupción | [17 empty] | % de funcionarios que conocen el contenido de manuales, instructivos o flujogramas |  |  |  | Funcionarios que conocen el contenido de manuales, instructivos o flujogramas |  |  |  | Funcionarios que conocen el contenido de manuales, instructivos o flujogramas
Lucha contra la corrupción |  |  | Procedimientos y Normas | pregunta 2 | G | 2 | G-2 |  | Elaborar el Plan Operativo Anual para cada órgano, dirección y unidad contemplando los objetivos, metas, proyectos y acciones anuales a realizarse relacionando los productos necesarios para cada acción . | POA con las características descritas en la acción | [5 empty] | Anual | (1) POA con objetivos, metas,programas y acciones. (2) Documento que contenga la aprobación del POA por parte del CLPP puede ser una minuta, un acta, una comunicación. | % de avance del POA con las características descritas en la acción |  | #DIV/0! |  | % de avance del POA con las características descritas en la acción |  | #DIV/0! |  | % de avance del POA con las características descritas en la acción |  | #DIV/0!
Lucha contra la corrupción |  |  | Procedimientos y Normas | General | G | 3 | G-3 |  | Realizar una capacitación continua al personal para la elaboración del Plan Operativo Anual. | N° de participantes de los procesos formativos discriminados por sexo | [5 empty] | Semestral | Listas de asistencia, contenido de procesos formativos, registro fotográfico | N° de procesos formativos programados. |  |  |  | N° de procesos formativos programados. |  |  |  | N° de procesos formativos programados
Lucha contra la corrupción | [9 empty] | N° de procesos formativos realizados. | [7 empty] | N° de procesos formativos realizados. |  |  |  | N° de procesos formativos realizados. |  |  |  | N° de procesos formativos realizados.
Lucha contra la corrupción | [9 empty] | N° de participantes de los procesos formativos discriminados por sexo | [7 empty] | N° de participantes de los procesos formativos discriminados por sexo |  | #DIV/0! |  | N° de participantes de los procesos formativos discriminados por sexo |  | #DIV/0! |  | N° de participantes de los procesos formativos discriminados por sexo |  | #DIV/0!
Lucha contra la corrupción |  | Sistemas de Control | Mecanismos de Control | pregunta 5 | G | 4 | G-4 |  | Garantizar que la unidad de auditoría interna realice actividades de control posterior al menos una vez al año, que vele porque las unidades auditadas, presenten un plan de acción para acoger las recomendaciones emanadas de los órganos de control fiscal y que se le haga el seguimiento al cumplimiento de tales acciones. | Unidad de Auditoría Interna realizando actividades de control posterior una vez al año | [5 empty] | Semestral | Documento de creación de Auditoría Interna. Informes de auditoria interna para cada una de las direcciones del concejo municipal | % de avance en la creación de unidad de auditoria interna. |  | #DIV/0! |  | % de avance en la creación de unidad de auditoria interna. |  | #DIV/0! |  | % de avance en la creación de unidad de auditoria interna. |  | #DIV/0!
Lucha contra la corrupción | [9 empty] | N° de actividades de control realizadas por la unidad de auditoria interna en todas las dependencias del Concejo | [7 empty] | N° de actividades de control realizadas por la unidad de auditoria interna en todas las dependencias del Concejo |  |  |  | N° de actividades de control realizadas por la unidad de auditoria interna en todas las dependencias del Concejo |  |  |  | N° de actividades de control realizadas por la unidad de auditoria interna en todas las dependencias del Concejo
Lucha contra la corrupción |  |  | Mecanismos de Control | General | G | 5 | G-5 |  | Indicadores de gestión y registro de actividades | Diseño de los indicadores de gestión y del registro de actividades | 1 |  |  |  |  | Semestral | (1) Indicadores de gestión. (2) Registro de actividades | % de avance del diseño de los indicadores de gestión y del registro de actividades |  | 0 |  | % de avance del diseño de los indicadores de gestión y del registro de actividades |  | 0 |  | % de avance del diseño de los indicadores de gestión y del registro de actividades |  | 0
Lucha contra la corrupción | [17 empty] | Medición de los indicadores y registro de actividades trimestral |  |  |  | Medición de los indicadores y registro de actividades trimestral |  |  |  | Medición de los indicadores y registro de actividades trimestral
Lucha contra la corrupción |  |  | Mecanismos de Control | General | G | 6 | G-6 |  | Capacitación a funcionarios del Concejo Municipal en materia de Transparencia y Lucha contra la corrupción. En Transparencia Venezuela contamos con diversos contenidos relacionados en temas de lucha contra la corrupción y manejo de recursos transparente para las diferentes áreas de gestión pública, por lo que ofrecemos nuestro apoyo para los programas de capacitación que decidan incorporar en su concejo municipal. Adicionalmente estamos trabajando en una plataforma para capacitación online, que estaremos promocionando en los próximos meses. | N° de participantes por sexo de los procesos formativos | [5 empty] | Trimestral | Listas de asistencia, contenido de procesos formativos, registro fotográfico | N° de procesos formativos programados. |  |  |  | N° de procesos formativos programados. |  |  |  | N° de procesos formativos programados.
Lucha contra la corrupción | [17 empty] | N° de procesos formativos realizados. |  |  |  | N° de procesos formativos realizados. |  |  |  | N° de procesos formativos realizados.
Lucha contra la corrupción | [17 empty] | N° de participantes por sexo de los procesos formativos |  | #DIV/0! |  | N° de participantes por sexo de los procesos formativos |  | #DIV/0! |  | N° de participantes por sexo de los procesos formativos |  | #DIV/0!
Lucha contra la corrupción |  | Mecanismos de Rendición de Cuentas | Mecanismos de Rendición de Cuentas | General | G | 7 | G-7 |  | Rendir cuentas de las actividades desempeñadas por el Concejo y sus Comisiones. | N° de informes de rendición. | [5 empty] | Trimestral | Informes de rendición de cuentas | N° de informes de rendición. |  | #DIV/0! |  | N° de informes de rendición. |  | #DIV/0! |  | N° de informes de rendición. |  | #DIV/0!
Lucha contra la corrupción | [9 empty] | Inclusión de las actividades de la gestión pública en la publicación de la rendición de cuentas. | [7 empty] | % de avance de actividades de la gestión pública incluidas en la publicación de la rendición de cuentas. |  | #DIV/0! |  | % de avance de actividades de la gestión pública incluidas en la publicación de la rendición de cuentas. |  | #DIV/0! |  | % de avance de actividades de la gestión pública incluidas en la publicación de la rendición de cuentas. |  | #DIV/0!
Lucha contra la corrupción | [9 empty] | N° de actividades de rendición de cuentas al público. | [7 empty] | N° de actividades de rendición de cuentas al público. |  | #DIV/0! |  | N° de actividades de rendición de cuentas al público. |  | #DIV/0! |  | N° de actividades de rendición de cuentas al público. |  | #DIV/0!
Lucha contra la corrupción |  |  | Mecanismos de Rendición de Cuentas | General | G | 8 | G-8 |  | Incorporar el concepto de rendición cuentas permanente o continua en el Concejo Municipal y cada una de sus comisiones. | N° de procesos internos que incluyen la rendición de cuentas. | [5 empty] | Trimestral | Procesos estandarizados de rendición de cuentas. Protocolos de rendición . Actas de reuniones. Actividades de Rendición de Cuentas incluidas en la Web de la alcaldía | N° de procesos internos que incluyen la rendición de cuentas. |  | #DIV/0! |  | N° de procesos internos que incluyen la rendición de cuentas. |  | #DIV/0! |  | N° de procesos internos que incluyen la rendición de cuentas. |  | #DIV/0!
Lucha contra la corrupción | [9 empty] | N° de dependencias del concejo municipal que rinden cuentas públicamente. | [7 empty] | N° de órganos e institutos de la alcaldía que rinden cuentas publicamente. |  | #DIV/0! |  | N° de órganos e institutos de la alcaldía que rinden cuentas publicamente. |  | #DIV/0! |  | N° de órganos e institutos de la alcaldía que rinden cuentas publicamente. |  | #DIV/0!
Lucha contra la corrupción |  |  | Mecanismos de Rendición de Cuentas | General | G | 9 | G-9 |  | Informar y difundir los resultados de la gestión pública de una manera clara y periodica | N° de actividades de rendición de cuentas al público. | [5 empty] | Trimestral | Informes de actividades de rendición con cronograma de difusión, listas de asistencia, fotografías, difusión en redes sociales/web, publicidad, notas de prensa. | N° de actividades de rendición de cuentas al público. |  | #DIV/0! |  | N° de actividades de rendición de cuentas al público. |  | #DIV/0! |  | N° de actividades de rendición de cuentas al público. |  | #DIV/0!
Lucha contra la corrupción | [9 empty] | N° de participantes de las actividades de rendición. | [7 empty] | N° de participantes de las actividades de rendición. |  | #DIV/0! |  | N° de participantes de las actividades de rendición. |  | #DIV/0! |  | N° de participantes de las actividades de rendición. |  | #DIV/0!
Lucha contra la corrupción | [9 empty] | N° de actividades de difusión. | [7 empty] | N° de actividades de difusión. |  | #DIV/0! |  | N° de actividades de difusión. |  | #DIV/0! |  | N° de actividades de difusión. |  | #DIV/0!
Lucha contra la corrupción |  | Denuncias de Corrupción | Denuncias de Corrupción | pregunta 8 | G | 10 | G-10 |  | Crear un canal de denuncias de corrupción para todas las áreas que conforman el Concejo Municipal. | N° de dependecias con canal de corrupción operativo. | [5 empty] | Mensual | (1)Documento de creación del canal de denuncias. (2) Estadísticas de denuncias de Corrupción según indicadores. (3) Protocolos de funcionamiento y seguimiento de estadisticas | N° de dependecias con canal de corrupción operativo. |  | #DIV/0! |  | N° de dependecias con canal de corrupción operativo. |  | #DIV/0! |  | N° de dependecias con canal de corrupción operativo. |  | #DIV/0!
Lucha contra la corrupción | [17 empty] | N° de denuncias recibidas directamente por la institución. |  |  |  | N° de denuncias recibidas directamente por la institución. |  |  |  | N° de denuncias recibidas directamente por la institución.
Lucha contra la corrupción | [17 empty] | N° de denuncias atendidas por la institución. |  |  |  | N° de denuncias atendidas por la institución. |  |  |  | N° de denuncias atendidas por la institución.
Lucha contra la corrupción | [17 empty] | N° de denuncias remitidas a la Contraloría. |  |  |  | N° de denuncias remitidas a la Contraloría. |  |  |  | N° de denuncias remitidas a la Contraloría.
Lucha contra la corrupción | [17 empty] | % de avance de creación de protocolos de funcionamiento y seguimiento de estadisticas |  |  |  | % de avance de creación de protocolos de funcionamiento y seguimiento de estadisticas |  |  |  | % de avance de creación de protocolos de funcionamiento y seguimiento de estadisticas
Lucha contra la corrupción |  |  | Denuncias de Corrupción | pregunta 8 | G | 11 | G-11 |  | Realizar una difusión permanente de la herramienta para denuncias de Corrupción (web, redes sociales y otros) | N° de canales de difusión de los mecanismos de denuncia. | [5 empty] | Mensual | Informe de redes sociales y web. Publicidad, convocatorias, notas de prensa | N° de canales de difusión de los mecanismos de denuncia. |  | #DIV/0! |  | N° de canales de difusión de los mecanismos de denuncia. |  | #DIV/0! |  | N° de canales de difusión de los mecanismos de denuncia. |  | #DIV/0!
Acceso a la información pública | Acceso a la información pública |  | Acceso a la información pública | General | G | 12 | G-12 |  | Tener a disposición del ciudadano y de manera constante, clara y actualizada la información sobre las actividades del concejo municipal y permitiendo el acceso público de los archivos y registros Municipales de acuerdo a los procedimientos establecidos para ello (Art. 252 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal). | Información pública accesible a la ciudadanía. | 1 |  |  |  |  | Mensual | Información públicada o disponible al ciudadano en diferentes medios como web, cartelera, redes sociales, correos de difusión a las comunidades | % de información pública accesible a la ciudadanía. |  | 0 |  | % de información pública accesible a la ciudadanía. |  | 0 |  | % de información pública accesible a la ciudadanía. |  | 0
[10 empty] | N° de procesos internos que son públicos. | [7 empty] | N° de procesos internos que son públicos. |  |  |  | N° de procesos internos que son públicos. |  |  |  | N° de procesos internos que son públicos.
Acceso a la información pública |  |  | Acceso a la información pública | General | G | 13 | G-13 |  | Publicar trimestralmente, los informes sobre la administración y custodia del Patrimonio Público de los Municipios (art. 9 y 10 de la Ley contra la corrupción). | N° de informes publicados. | [5 empty] | Trimestral | Informes | N° de informes publicados. |  | #DIV/0! |  | N° de informes publicados. |  | #DIV/0! |  | N° de informes publicados. |  | #DIV/0!
Acceso a la información pública |  |  | Acceso a la información pública | General | G | 14 | G-14 |  | Crear una oficina de atención al ciudadano, de fácil acceso, en donde se encuentre disponible toda la información correspondiente a la gestión. | Creación de la oficina de atención al ciudadano. | 1 |  |  |  |  | Semestral | Protocolo de creación de la oficina | % de avance de la creación de la oficina de atención al ciudadano. |  | 0 |  | % de avance de la creación de la oficina de atención al ciudadano. |  | 0 |  | % de avance de la creación de la oficina de atención al ciudadano. |  | 0
Acceso a la información pública | [17 empty] | N° de personas atendidas. |  |  |  | N° de personas atendidas. |  |  |  | N° de personas atendidas.
Acceso a la información pública | [17 empty] | % de avance de creación del protocolo de atención. |  |  |  | % de avance de creación del protocolo de atención. |  |  |  | % de avance de creación del protocolo de atención.
Acceso a la información pública |  |  | Acceso a la información pública | General | G | 15 | G-15 |  | Tener a la vista del ciudadano a través de medios impresos o electrónicos, y de manera constante, las normas, leyes y ordenanzas que soportan el funcionamiento del Concejo Municipal | Normas y ordenanzas a publicar y difundir | 1 |  |  |  |  | Mensual | ordenanzas y leyes publicadas | % de avance de las normas y ordenanzas publicadas y difundidas |  | 0 |  | % de avance de las normas y ordenanzas publicadas y difundidas |  | 0 |  | % de avance de las normas y ordenanzas publicadas y difundidas |  | 0
Acceso a la información pública |  |  | Acceso a la información pública | Pregunta 24 Elementos Minimos | G | 16 | G-16 |  | Elaborar presupuesto ciudadano | Prespuesto ciudadano | 1 |  |  |  |  | 1 vez aprobada | Presupuesto ciudadano | % de avance del presupuesto ciudadano |  | 0 |  | % de avance del presupuesto ciudadano |  | 0 |  | % de avance del presupuesto ciudadano |  | 0
|  |  | Acceso a la información pública | Pregunta 24 Elementos Minimos | G | 17 | G-17 |  | Aprobar ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la información pública por parte del ciudadano. | Ordenanza aprobada | 1 | [5 empty] | Gaceta municipal | % de avance de la ordenanza |  | 0 |  | % de avance de la ordenanza |  | 0 |  | % de avance de la ordenanza |  | 0
Acceso a la información pública |  |  | Acceso a la información pública | General | G | 18 | G-18 |  | Elaborar un Plan de implementación de Transparencia y acceso a la información pública que incluya presupuesto y metas | Plan de implementación de transparencia y acceso al a información. | 1 |  |  |  |  | Anual | Documento del plan | % de avance del plan de implementación de transparencia y acceso al a información. |  | 0 |  | % de avance del plan de implementación de transparencia y acceso al a información. |  | 0 |  | % de avance del plan de implementación de transparencia y acceso al a información. |  | 0
Acceso a la información pública | [9 empty] | N° de actividades planificadas. | [7 empty] | N° de actividades planificadas. |  |  |  | N° de actividades planificadas. |  |  |  | N° de actividades planificadas.
Acceso a la información pública | [9 empty] | N° de actividades ejecutadas. | [7 empty] | N° de actividades ejecutadas. |  |  |  | N° de actividades ejecutadas. |  |  |  | N° de actividades ejecutadas.
Acceso a la información pública | [9 empty] | N° de beneficiarios dicriminados por sexo. | [7 empty] | N° de beneficiarios dicriminados por sexo. |  |  |  | N° de beneficiarios dicriminados por sexo. |  |  |  | N° de beneficiarios dicriminados por sexo.
Acceso a la información pública |  |  | Acceso a la información pública | General | G | 19 | G-19 |  | Definir e implementar un Plan de Comunicación y sensibilización sobre el derecho de Acceso a la Información, hacia ciudadanía y los funcionarios. | Plan de comunicación. | 1 |  |  |  |  | Anual | Notas de prensa, convocatorias, carteleras | % de avance del plan de comunicación. |  | 0 |  | % de avance del plan de comunicación. |  | 0 |  | % de avance del plan de comunicación. |  | 0
Acceso a la información pública | [9 empty] | N° de actividades planificadas. | [7 empty] | N° de actividades planificadas. |  |  |  | N° de actividades planificadas. |  |  |  | N° de actividades planificadas.
Acceso a la información pública | [9 empty] | N° de actividades ejecutadas. | [7 empty] | N° de actividades ejecutadas. |  |  |  | N° de actividades ejecutadas. |  |  |  | N° de actividades ejecutadas.
Acceso a la información pública | [9 empty] | N° de beneficiarios dicriminados por sexo. | [7 empty] | N° de beneficiarios dicriminados por sexo. |  |  |  | N° de beneficiarios dicriminados por sexo. |  |  |  | N° de beneficiarios dicriminados por sexo.
Acceso a la información pública |  |  | Acceso a la información pública | General | G | 20 | G-20 |  | Incorporar la Transparencia Activa publicando en la web contenidos mínimos de Transparencia. | Publicación de contenidos minimos de transparencia en la web | 1 |  |  |  |  | trimestral | Información publicada en la web del concejo muncipal | % de avance de la publicación de contenidos minimos de transparencia en la web |  | 0 |  | % de avance de la publicación de contenidos minimos de transparencia en la web |  | 0 |  | % de avance de la publicación de contenidos minimos de transparencia en la web |  | 0
Acceso a la información pública |  |  | Acceso a la información pública | General | G | 21 | G-21 |  | Definir e implementar una política de atención al ciudadano y de servicio público, incluyendo medidas positivas del Concejo Municipal para evitar cualquier posible discriminación en el ejercicio del derecho. | Implementación de la política de atención al ciudadano y servicio público. | 1 |  |  |  |  | trimestral | Documento de la Politica de servicio y atención al ciudadado | % avance de la implementación de la politica. |  | 0 |  | % avance de la implementación de la politica. |  | 0 |  | % avance de la implementación de la politica. |  | 0
Acceso a la información pública |  |  | Acceso a la información pública | General | G | 22 | G-22 |  | Disponer de un mecanismo o proceso documentado para el registro de los reclamos, sugerencias, inquietudes y solicitudes de información de manera de poder responder oportunamente a la ciudadanía. Incluyendo, el seguimiento de indicadores de procesos, relativos a las solicitudes de información segmentadas por número de solicitudes y estatus de las mismas, unidades del Concejo Municipal, tipo de solicitud y tiempo de respuesta. | Registro de quejas, sugerencias y solicitudes de información de acuerdo a las características señaladas en la acción. | 1 |  |  |  |  | Trimestral | Documento del mecanismo o sistema diseñado, informe de estadísticas | % avance del registro de quejas, sugerencias y solicitudes de información de acuerdo a las características señaladas en la acción. |  | 0 |  | % avance del registro de quejas, sugerencias y solicitudes de información de acuerdo a las características señaladas en la acción. |  | 0 |  | % avance del registro de quejas, sugerencias y solicitudes de información de acuerdo a las características señaladas en la acción. |  | 0
Acceso a la información pública |  |  | Acceso a la información pública | General | G | 23 | G-23 |  | Definir, implementar y conservar un sistema integral de indicadores que permita el seguimiento del desempeño de la gestión y de impacto, así como un sistema de mejora continua. | Implementación de un sistema de indicadores. | 1 |  |  |  |  | Anual | Documento del sistema integral | % de avance en la implementación de un sistema de indicadores. |  | 0 |  | % de avance en la implementación de un sistema de indicadores. |  | 0 |  | % de avance en la implementación de un sistema de indicadores. |  | 0
Acceso a la información pública | [17 empty] | N° de indicadores incluidos. |  |  |  | N° de indicadores incluidos. |  |  |  | N° de indicadores incluidos.
Acceso a la información pública |  |  | Acceso a la información pública | General | G | 24 | G-24 |  | Definir políticas y procedimientos de archivo estandarizados, para la custodia, conservación y manejo de los expedientes y documentos, en las unidades que conforman el Concejo Municipal. | Política de archivo, custodia y conservación de expedientes. | 1 |  |  |  |  | Anual | Documento de política y procedimientos | % de avance de la política de archivo, custodia y conservación de expedientes. |  | 0 |  | % de avance de la política de archivo, custodia y conservación de expedientes. |  | 0 |  | % de avance de la política de archivo, custodia y conservación de expedientes. |  | 0
Acceso a la información pública | [17 empty] | N° de archivo digitalizados en formato reutilizable. |  |  |  | N° de archivo digitalizados en formato reutilizable. |  |  |  | N° de archivo digitalizados en formato reutilizable.
Acceso a la información pública | [17 empty] | N° de dependencias del concejo municipal con archivos digitalizados |  |  |  | N° de dependencias del concejo municipal con archivos digitalizados |  |  |  | N° de dependencias del concejo municipal con archivos digitalizados
Participación ciudadana | Participación ciudadana | Mecanismos de Participación | Mecanismos De Participación | General | G | 25 | G-25 |  | Definir y establecer mecanismos que permitan regular y desarrollar la participación ciudadana, para que las comunidades puedan participar en la toma de decisiones que les competen y colaborar en la elaboración de los proyectos de ordenanza y seguimiento de la gestión municipal. | Definición de normas o metodologias de participación ciudadana. | 1 |  |  |  |  | Trimestral | Ordenanza de participación o ciudadana o normas de uso habitual, o metodologia para la participación ciudadana. Registro de participación del ciudadano en actas de asambleas o similares | % de avance de la definición de normas o metodologias de participación ciudadana. |  | 0 |  | % de avance de la definición de normas o metodologias de participación ciudadana. |  | 0 |  | % de avance de la definición de normas o metodologias de participación ciudadana. |  | 0
Participación ciudadana | [17 empty] | N° de actividades en dónde participó el ciudadano. |  |  |  | N° de actividades en dónde participó el ciudadano. |  |  |  | N° de actividades en dónde participó el ciudadano.
Participación ciudadana |  |  | Mecanismos De Participación | General | G | 26 | G-26 |  | Crear y promover espacios de participación ciudadana como Asambleas Ciudadanas, contactos directos (correo electrónico, teléfono, SMS, Whatsapp u otros), buzón de sugerencias, encuestas de opinión ciudadana con respecto al servicio. | N° de herramientas (digitales o no) de contacto con la ciudadanía. | [5 empty] | Trimestral | listas de asistencia clasificadas por sexo, fotografías, convocatorias, publicidad, notas de prensa, actas de asambleas o similares | N° de herramientas (digitales o no) de contacto con la ciudadanía. |  | #DIV/0! |  | N° de herramientas (digitales o no) de contacto con la ciudadanía. |  | #DIV/0! |  | N° de herramientas (digitales o no) de contacto con la ciudadanía. |  | #DIV/0!
Participación ciudadana | [17 empty] | N° de espacios de participación promovidos. |  |  |  | N° de espacios de participación promovidos. |  |  |  | N° de espacios de participación promovidos.
Participación ciudadana | [17 empty] | N° de beneficiarios discriminados por sexo. |  |  |  | N° de beneficiarios discriminados por sexo. |  |  |  | N° de beneficiarios discriminados por sexo.
Participación ciudadana |  | Capacitación Comunitaria | Capacitación Comunitaria | General | G | 27 | G-27 |  | Definir y establecer mecanismos que proporcionen de manera constante, los recursos necesarios para la capacitación de las comunidades, para que se organicen y colaboren en la generación de opiniones calificadas, para la elaboración de proyectos de ordenanza y seguimiento de la gestión municipal. | Definición de mecanismos que proporcionen de manera constante, los recursos necesarios para la capacitación de las comunidades. | 1 |  |  |  |  | Anual | Presupuesto destinado para capacitación ciudadana. Lista de cursos realizados a los ciudadanos. Lista de asistencia de ciudadanos en actividades de capacitación comunitaria | % de avance de la definición de mecanismos que proporcionen de manera constante, los recursos necesarios para la capacitación de las comunidades. |  | 0 |  | % de avance de la definición de mecanismos que proporcionen de manera constante, los recursos necesarios para la capacitación de las comunidades. |  | 0 |  | % de avance de la definición de mecanismos que proporcionen de manera constante, los recursos necesarios para la capacitación de las comunidades. |  | 0
Participación ciudadana | [17 empty] | N° de personas beneficiadas discriminadas por sexo. |  |  |  | N° de personas beneficiadas discriminadas por sexo. |  |  |  | N° de personas beneficiadas discriminadas por sexo.
Participación ciudadana | [17 empty] | N° de espacios de formación dirigidos a la ciudadanía |  |  |  | N° de espacios de formación dirigidos a la ciudadanía |  |  |  | N° de espacios de formación dirigidos a la ciudadanía
Open Data | Open Data |  | Open Data | General | G | 28 | G-28 |  | Identificar y liberar las bases de datos de interés al público en general | Identificación de base de datos para liberar. | 1 |  |  |  |  | Mensual | Bases de datos liberadas y entregadas a lo ciudadanos. | % de avance de la identificación de base de datos para liberar. |  | 0 |  | % de avance de la identificación de base de datos para liberar. |  | 0 |  | % de avance de la identificación de base de datos para liberar. |  | 0
Open Data | [17 empty] | Base de datos a liberar. |  |  |  | Base de datos a liberar. |  |  |  | Base de datos a liberar.
Open Data |  |  | Open Data | General | G | 29 | G-29 |  | Tener a disposición los datos en formatos leíbles, editables, transformables y distribuibles para la sociedad. | Datos en formato digital | 1 |  |  |  |  | Mensual | Documentos publicados en formatos reutilizables | % de avance en los datos en formato digital |  | 0 |  | % de avance en los datos en formato digital |  | 0 |  | % de avance en los datos en formato digital |  | 0
Open Data |  |  | Open Data | General | G | 30 | G-30 |  | Garantizar la actualización y difusión de la información contenida en el esquema de Open Data. | N° de documentos a publicar o difundir en formatos reutilizables | [5 empty] | Mensual | Documentos publicados en formatos reutilizables | N° de documentos publicados o difundidos en formatos reutilizables |  | #DIV/0! |  | N° de documentos publicados o difundidos en formatos reutilizables |  | #DIV/0! |  | N° de documentos publicados o difundidos en formatos reutilizables |  | #DIV/0!
Open Data |  |  | Open Data | General | G | 31 | G-31 |  | Uso de los Sistemas de Contrataciones y Rendición de Cuentas Transparentes. Transparencia Venezuela tiene disponible una herramienta web denominada “Sistemas Transparentes” por la cual cualquier institución del gobierno local (Alcaldías, Servicios o Institutos Autónomos y Concejos Municipales) puede poner a disposición del ciudadano en un formato abierto la información relacionada con la Rendición de Cuentas y Contrataciones Públicas. | N° de sistemas transparentes a utilizar. | [5 empty] | Mensual | Informes de los sistemas transparentes | N° de sistemas transparentes en uso. |  | #DIV/0! |  | N° de sistemas transparentes en uso. |  | #DIV/0! |  | N° de sistemas transparentes en uso. |  | #DIV/0!
Gobierno Electrónico | Gobierno Electrónico |  | Gobierno Electrónico | General | G | 32 | G-32 |  | Definir e implementar un plan de gobierno electrónico destinado a facilitar la interacción entre el concejo municipal y la ciudadanía | Implementación de un plan de gobierno electrónico | 1 |  |  |  |  | Anual | Documento de definición del plan | % de avance en la implementacion del plan de gobierno electrónico |  | 0 |  | % de avance en la implementacion del plan de gobierno electrónico |  | 0 |  | % de avance en la implementacion del plan de gobierno electrónico |  | 0
Gobierno Electrónico |  |  | Gobierno Electrónico | General | G | 33 | G-33 |  | Generar estrategias o herramientas eficientes y eficaces para la desburocratización de tramítes | N° de estrategias para desburocratizar a generar | [5 empty] | semestral | informes de unidades de atención ciudadana | N° de estrategias para desburocratizar a generar |  | #DIV/0! |  | N° de estrategias para desburocratizar a generar |  | #DIV/0! |  | N° de estrategias para desburocratizar a generar |  | #DIV/0!
Gobierno Electrónico | [9 empty] | N° de trámites desburocratizados. | [7 empty] | N° de trámites desburocratizados. |  | #DIV/0! |  | N° de trámites desburocratizados. |  | #DIV/0! |  | N° de trámites desburocratizados. |  | #DIV/0!
Gobierno Electrónico |  |  | Gobierno Electrónico | General | G | 34 | G-34 |  | Promover el uso de las tecnologías de la información para la rendición de cuentas, publicidad de la información y acceso a la información pública | N° de herramientas digitales utilizadas para la rendición de cuentas. | [5 empty] | Mensual | Herramientas digitales creadas y en uso, informes de herramientas digitales | N° de herramientas digitales utilizadas para la rendición de cuentas. |  | #DIV/0! |  | N° de herramientas digitales utilizadas para la rendición de cuentas. |  | #DIV/0! |  | N° de herramientas digitales utilizadas para la rendición de cuentas. |  | #DIV/0!
Gobierno Electrónico | [9 empty] | N° de herramientas digitales destinadas a la publicidad de la información. | [7 empty] | N° de herramientas digitales destinadas a la publicidad de la información. |  | #DIV/0! |  | N° de herramientas digitales destinadas a la publicidad de la información. |  | #DIV/0! |  | N° de herramientas digitales destinadas a la publicidad de la información. |  | #DIV/0!
Gobierno Electrónico | [9 empty] | N° de herramientas digitales destinadas a garantizar el acceso a la información pública. | [7 empty] | N° de herramientas digitales destinadas a garantizar el acceso a la información pública. |  | #DIV/0! |  | N° de herramientas digitales destinadas a garantizar el acceso a la información pública. |  | #DIV/0! |  | N° de herramientas digitales destinadas a garantizar el acceso a la información pública. |  | #DIV/0!

## Plan básico
Plan Básico
Plan Básico | Código | Acciones | Meta |  | Unidad y persona responsable | Otros actores gubernamentales involucrados | Actores sociales involucrados | Plazo | Período de medición | Medios de Verificación | Propuestas para incorporar la participación ciudadana en las acciones del plan básico |  | Seguimiento N° 1 |  |  |  | Seguimiento N° 2 |  |  |  | Seguimiento N° 3
|  |  | Ambición | Cuantificación
|  |  | Meta a cumplir en el plazo establecido (problema resuelto de acuerdo a las condiciones de la acción) | Indicar la cantidad de la meta a cumplir de acuerdo al plazo | Identificar la unidad y persona responsable de ejecutar la acción. Registrar datos de contacto de la persona responsable: Teléfono, correo, dirección, etc. | Indicar otros entes gubernamentales involucrados en la ejecución de la actividad (dentro y fuera del concejo municipal) | Indicar los actores sociales requeridos y necesarios para el diseño, ejecución o evaluación de la acción | Identificar el período de tiempo en que se espera ejecutar la acción | Identificar periodicidad de la medición | Medios probatorios de los avances en la ejecución de la acción | Para las OSC y los ciudadanos | Para los Concejos Municipales | Indicador de avance en la ejecución de las acciones | Avance del indicador a la fecha | % de avance | Explicación del avance | Indicador de avance en la ejecución de las acciones | Avance del indicador a la fecha (acumulado) | % de avance | Explicación del avance | Indicador de avance en la ejecución de las acciones | Avance del indicador a la fecha (acumulado) | % de avance | Explicación del avance
| G-1 | Documentar los procedimientos que se realizan en todas las áreas del concejo municipal Algo sencillo sin necesidad de llegar hacer un manual | N° de manuales, instructivos o flujogramas a desarrollar. | [5 empty] | Semestral | Manuales, instructivos o flujogramas | Exigir la participación ciudadana (sociedad civil, universidades, etc.) en el levantamiento o mejora de los procedimientos, a través de la realización de una consulta. Participar en la consulta. | Debe procurarse la mayor participación de la ciudadanía (sociedad civil, universidades, etc.) en el levantamiento de los procedimientos, consultándole sus propuestas para mejorar los procesos que involucran su participación. Facilitar el acceso a los manuales, procedimientos o similares a través de la web o de la Oficina de Atención al Ciudadano. Les ofrecemos una Guía para documentar procesos y procedimientos (elaborar manuales). | N° de manuales, instructivos o flujogramas desarrollados. |  | #DIV/0! |  | N° de manuales, instructivos o flujogramas desarrollados. |  | #DIV/0! |  | N° de manuales, instructivos o flujogramas desarrollados. |  | #DIV/0!
[13 empty] | % de funcionarios que conocen el contenido de manuales, instructivos o flujogramas |  |  |  | % de funcionarios que conocen el contenido de manuales, instructivos o flujogramas |  |  |  | % de funcionarios que conocen el contenido de manuales, instructivos o flujogramas
| G-2 | Elaborar el Plan Operativo Anual para cada órgano, dirección y unidad contemplando los objetivos, metas, proyectos y acciones anuales a realizarse relacionando los productos necesarios para cada acción | POA con las características descritas en la acción | [5 empty] | Anual | (1) POA con objetivos, metas,programas y acciones. (2) Documento que contenga la aprobación del POA por parte del CLPP puede ser una minuta, un acta, una comunicación. | Exigir que se difunda el POA y su ejecución para poder hacer seguimiento de las actividades realizadas por el concejo municipal. Realizar contraloría social activa al POA y su ejecución. Exigir el uso de los Sistemas Transparentes como mecanismo que favorece la rendición de cuentas. | Publicar y difundir, de manera proactiva, el POA y su ejecución. Hacer uso de los Sistemas Transparentes. | % de avance del POA con las características descritas en la acción |  | #DIV/0! |  | % de avance del POA con las características descritas en la acción |  | #DIV/0! |  | % de avance del POA con las características descritas en la acción |  | #DIV/0!
| G-6 | Realizar capacitación a funcionarios del concejo municipal en materia de Transparencia y Lucha contra la corrupción | N° de participantes por sexo de los procesos formativos | [5 empty] | Trimestral | Listas de asistencia, contenido de procesos formativos, registro fotográfico | Exigir que se realicen y participar en los cursos ofrecidos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en Campus Transparencia Hacer seguimiento a la realización de los cursos por los funcionarios. | Campus Transparencia les ofrece cursos en materia de Transparencia y Lucha contra la corrupción para los funcionarios y también para las OSC y ciudadanos. | N° de procesos formativos programados. |  |  |  | N° de procesos formativos programados. |  |  |  | N° de procesos formativos programados.
[13 empty] | N° de procesos formativos realizados. |  |  |  | N° de procesos formativos realizados. |  |  |  | N° de procesos formativos realizados.
[13 empty] | N° de participantes por sexo de los procesos formativos |  | #DIV/0! |  | N° de participantes por sexo de los procesos formativos |  | #DIV/0! |  | N° de participantes por sexo de los procesos formativos |  | #DIV/0!
| G-7 | Rendir cuentas de las actividades desempeñadas por el Concejo y sus Comisiones | N° de informes de rendición. | [5 empty] | Trimestral | Informes de rendición de cuentas | Exigir la rendición de cuentas mediante informes de fácil compresión, que detalle lo planificado y lo ejecutado. Exigir el uso de los Sistemas Transparentes como mecanismo que favorece la rendición de cuentas. Realizar contraloría social activa a la rendición de cuentas. | Publicar y difundir, de manera proactiva, la rendición de cuentas, utilizando los mecanismos que estén a su alcance (carteleras, asambleas de cuidadanos, etc.) Hacer uso de los Sistemas Transparentes. | N° de informes de rendición. |  | #DIV/0! |  | N° de informes de rendición. |  | #DIV/0! |  | N° de informes de rendición. |  | #DIV/0!
|  |  | Inclusión de las actividades de la gestión pública en la publicación de la rendición de cuentas. | [9 empty] | % de avance de actividades de la gestión pública incluidas en la publicación de la rendición de cuentas. |  | #DIV/0! |  | % de avance de actividades de la gestión pública incluidas en la publicación de la rendición de cuentas. |  | #DIV/0! |  | % de avance de actividades de la gestión pública incluidas en la publicación de la rendición de cuentas. |  | #DIV/0!
|  |  | N° de actividades de rendición de cuentas al público. | [9 empty] | N° de actividades de rendición de cuentas al público. |  | #DIV/0! |  | N° de actividades de rendición de cuentas al público. |  | #DIV/0! |  | N° de actividades de rendición de cuentas al público. |  | #DIV/0!
| G-9 | Informar y difundir los resultados de la gestión pública de una manera clara y periódica | N° de actividades de rendición de cuentas al público. | [5 empty] | Trimestral | Informes de actividades de rendición con cronograma de difusión, listas de asistencia, fotografías, difusión en redes sociales/web, publicidad, notas de prensa. | Exigir el uso de los Sistemas Transparentes como mecanismo que favorece la rendición de cuentas. Realizar contraloría social activa. | Difundir el uso de los Sistemas Transparentes, utilizando los mecanismos que estén a su alcance (carteleras, asambleas de cuidadanos, etc.) | N° de actividades de rendición de cuentas al público. |  | #DIV/0! |  | N° de actividades de rendición de cuentas al público. |  | #DIV/0! |  | N° de actividades de rendición de cuentas al público. |  | #DIV/0!
|  |  | N° de participantes de las actividades de rendición. | [9 empty] | N° de participantes de las actividades de rendición. |  | #DIV/0! |  | N° de participantes de las actividades de rendición. |  | #DIV/0! |  | N° de participantes de las actividades de rendición. |  | #DIV/0!
|  |  | N° de actividades de difusión. | [9 empty] | N° de actividades de difusión. |  | #DIV/0! |  | N° de actividades de difusión. |  | #DIV/0! |  | N° de actividades de difusión. |  | #DIV/0!
| G-10 | Crear un canal de denuncias de corrupción para todas las áreas que conforman el Concejo Municipal | N° de dependecias con canal de corrupción operativo. | [5 empty] | Mensual | (1)Documento de creación del canal de denuncias. (2) Estadísticas de denuncias de Corrupción según indicadores. (3) Protocolos de funcionamiento y seguimiento de estadisticas | Exigir la creación de un canal de denuncias contra la corrupción o el uso de la aplicación Dilo Aquí. Exigir la participación ciudadana en la creación o mejora del canal de denuncias contra la corrupción, a través de la realización de una consulta. Participar en la consulta. | Difundir la creación del canal de denuncias contra la corrupción o promocionar la aplicación Dilo Aquí. En ambos casos debe procurarse la mayor participación de la ciudadanía en la creación o mejora del canal de denuncias contra la corrupción, consultando sus propuestas para mejorar los procesos que involucran la participación de los ciudadanos. | N° de dependecias con canal de corrupción operativo. |  | #DIV/0! |  | N° de dependecias con canal de corrupción operativo. |  | #DIV/0! |  | N° de dependecias con canal de corrupción operativo. |  | #DIV/0!
[13 empty] | N° de denuncias recibidas directamente por la institución. |  |  |  | N° de denuncias recibidas directamente por la institución. |  |  |  | N° de denuncias recibidas directamente por la institución.
[13 empty] | N° de denuncias atendidas por la institución. |  |  |  | N° de denuncias atendidas por la institución. |  |  |  | N° de denuncias atendidas por la institución.
[13 empty] | N° de denuncias remitidas a la Contraloría. |  |  |  | N° de denuncias remitidas a la Contraloría. |  |  |  | N° de denuncias remitidas a la Contraloría.
[13 empty] | % de avance de creación de protocolos de funcionamiento y seguimiento de estadisticas |  |  |  | % de avance de creación de protocolos de funcionamiento y seguimiento de estadisticas |  |  |  | % de avance de creación de protocolos de funcionamiento y seguimiento de estadisticas
| G-17 | Aprobar la Ordenanza de Acceso a la Información Pública | Plan de implementación de transparencia y acceso al a información. | 1 |  |  |  |  | Anual | Documento del plan | Participar activamente en la consulta sobre la Ordenanza de acceso a la información pública. | Incentivar la participación de los ciudadanos en la consulta de la Ordenanza de acceso a la información pública. | % de avance del plan de implementación de transparencia y acceso al a información. |  | 0 |  | % de avance del plan de implementación de transparencia y acceso al a información. |  | 0 |  | % de avance del plan de implementación de transparencia y acceso al a información. |  | 0
|  |  | N° de actividades planificadas. | [9 empty] | N° de actividades planificadas. |  |  |  | N° de actividades planificadas. |  |  |  | N° de actividades planificadas.
|  |  | N° de actividades ejecutadas. | [9 empty] | N° de actividades ejecutadas. |  |  |  | N° de actividades ejecutadas. |  |  |  | N° de actividades ejecutadas.
|  |  | N° de beneficiarios dicriminados por sexo. | [9 empty] | N° de beneficiarios dicriminados por sexo. |  |  |  | N° de beneficiarios dicriminados por sexo. |  |  |  | N° de beneficiarios dicriminados por sexo.
| G-22 | Disponer de un mecanismo o proceso documentado para el registro de los reclamos, sugerencias, inquietudes y solicitudes de información de manera de poder responder oportunamente a la ciudadanía | Implementación de un sistema de indicadores. | 1 |  |  |  |  | Anual | Documento del sistema integral | Exigir la participación ciudadana en la definición o mejora de los mecanismos para reclamos, sugerencias, inquietudes y solicitudes. Participar activamente en la consulta. Usar y controlar los mecanismos. | Debe procurarse la mayor participación de la ciudadanía en la definición o mejora de los mecanismos para reclamos, sugerencias, inquietudes y solicitudes. Difundir y promocionar permanentemente el mecanismo. Rendir cuentas sobre el mecanismo. | % de avance en la implementación de un sistema de indicadores. |  | 0 |  | % de avance en la implementación de un sistema de indicadores. |  | 0 |  | % de avance en la implementación de un sistema de indicadores. |  | 0
[13 empty] | N° de indicadores incluidos. |  |  |  | N° de indicadores incluidos. |  |  |  | N° de indicadores incluidos.
| G-26 | Crear y promover espacios de participación ciudadana como Asambleas Ciudadanas, contactos directos (correo electrónico, teléfono, SMS, Whatsapp u otros), página web y redes sociales | Definición de mecanismos que proporcionen de manera constante, los recursos necesarios para la capacitación de las comunidades. | 1 |  |  |  |  | Anual | Presupuesto destinado para capacitación ciudadana. Lista de cursos realizados a los ciudadanos. Lista de asistencia de ciudadanos en actividades de capacitación comunitaria | Exigir la participación ciudadana en la creación y promoción de espacios de participación. Participar activamente proponiendo espacios y mecanismos de participación. Actuar como como agente multiplicador en la promoción de los espacios. | Debe procurarse la mayor participación de la ciudadanía en la creación y promoción de espacios de participación. Establecer en conjunto con la ciudadanía un cronograma de actividades para la creación y promoción de espacios de participación. | % de avance de la definición de mecanismos que proporcionen de manera constante, los recursos necesarios para la capacitación de las comunidades. |  | 0 |  | % de avance de la definición de mecanismos que proporcionen de manera constante, los recursos necesarios para la capacitación de las comunidades. |  | 0 |  | % de avance de la definición de mecanismos que proporcionen de manera constante, los recursos necesarios para la capacitación de las comunidades. |  | 0
[13 empty] | N° de personas beneficiadas discriminadas por sexo. |  |  |  | N° de personas beneficiadas discriminadas por sexo. |  | #DIV/0! |  | N° de personas beneficiadas discriminadas por sexo.
[13 empty] | N° de espacios de formación dirigidos a la ciudadanía |  |  |  | N° de espacios de formación dirigidos a la ciudadanía |  | #DIV/0! |  | N° de espacios de formación dirigidos a la ciudadanía
| G-30 | Uso de los Sistemas Transparentes | N° de sistemas transparentes a utilizar. | [5 empty] | Mensual | Informes de los sistemas transparentes | Exigir el uso de los sistemas transparentes como mecanismo que facilita y favorece el ejercicio de la contraloría social. | Uso de los sistemas y tansparentes como mecanismo de que facilita y favorece la rendición de cuentas y las contrataciones públicas. | N° de sistemas transparentes en uso. |  | #DIV/0! |  | N° de sistemas transparentes en uso. |  | #DIV/0! |  | N° de sistemas transparentes en uso. |  | #DIV/0!
| - | Tener disponible, publicar y difundir la información que ya producen | N° de información publicada | [5 empty] | Mensual | (1) Que en la página web o en la unidad correspondiente o en la OAC exista para el ciudadano la información producida en formatos editables (hojas de cálculo o bases de datos) y transferibles. | Exigir la participación ciudadana en la definición o mejora de los mecanismos para la difusión y publicación de la información. Proponer mejoras en los mecanismos para la difusión y publicación de la información. Replicar la información. | Procurar la mayor participación de la ciudadanía en la definición y mejora de los mecanismos para la difusión y publicación de la información. Tener disponible, publicar y difundir proactivamente la información que produce el concejo municipal. | N° de información publicada |  | #DIV/0! |  | N° de información publicada |  | #DIV/0! |  | N° de información publicada |  | #DIV/0!